## Planilha1
TAREFAS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24
Planejamento | TODOS | 2021-01-05 | 2021-02-05 | 32 dias
Disponibilização de servidores cloud | HENRIQUE | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 7 dias
Desenvolvimento do dashboard | ANTÔNIO | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 14 dias
Desenvolvimento do menu | FABIOLA | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade de popups de alerta | CARLOS | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade de envio de e-mails | LUCIANA | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade de relatórios | ANTÔNIO | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade de agendamento de manutenções | LUCIANA | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 14 dias
Desenvolvimento das configurações de parâmetros e logs do sistema | CARLOS | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade que ajusta as temperaturas dos freezers | FABIOLA | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 14 dias
Desenvolvimento da funcionalidade que valida a comunicação entre sistema e sensores térmicos | LUCIANA | 2021-04-02 | 2021-04-23 | 21 dias
Validação e calibração dos sensores com empresa de manutenção parceira | HENRIQUE | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 7 dias
Integração do sistema com os sensores térmicos e freezers | CARLOS | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 21 dias
Testes de todos os módulos do sistema | TODOS DES. | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 7 dias
Implantação do sistema nos computadores do cliente | TODOS DES. | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 7 dias
Configuração dos parâmetros iniciais do cliente | FABIOLA | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 7 dias
Treinamento para os usuários do sistema | TODOS DES. | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 7 dias
Elaboração e disponibilização de guias e manuais | FABIOLA | 2021-03-26 | 2021-04-09 | 21 dias
Período de testes e ajustes | TODOS | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 7 dias
Acompanhamento do Go-live | TODOS | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 1 dia
Período de garantia (Cada integrante da equipe durante as horas que tem disponível) | TODOS | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 7 dias
Encerramento | TODOS | 2021-06-04 | 2021-06-30 | 26 dias
LEGENDA
TODOS
HENRIQUE
LUCIANA
CARLOS AUGUSTO
FABIOLA
ANTÔNIO
TODOS OS DESENVOLVEDORES